## Матрица поставок (10 недель)
🎯 Сводная матрица поставок Aegis Wealth (10 недель / 5 спринтов)
Сквозная синхронизация: Дизайн (Тая) ➔ Фронтенд (Никита) ➔ Rust Core (Анастасия) ➔ Quant/ML (Дотун) ➔ Интеграция (Олег)
Спринт | Период | Дизайн и Фронтенд (Тая и Никита) | Перенос математик на Rust (Анастасия) | ML & Аналитика (Дотун) | Олег (Интеграция & Архитектура) | Контрольная точка (Deliverable)
Спринт 1 | Недели 1–2 | Тая (Дизайн): • Сдать чистовой макет Экрана 1 (Авторизация и 2FA) в Figma со светлой дизайн-системой T-Bank Light. Никита (Фронтенд): • Развернуть проект на React (Vite) + TypeScript + Tailwind CSS. • Настроить конфигурационный файл Tailwind строго по токенам Таи. • Подключить базовую библиотеку shadcn/ui и настроить алиасы (@/components). • Сформировать структуру папок и базовый роутинг в ожидании макета. | • Создать проект через maturin init --bindings pyo3 в папке crates/aegis_core. • Написать проверочную функцию ping() -> 'pong' и убедиться, что import aegis_core работает в Python. • Описать структуру PositionInput (тикер, цена, количество, тип инструмента, вес) с поддержкой serde. • Написать расчет индекса HHI (calculate_hhi) и распределения активов (calculate_allocation). • Написать cargo test на тестовых данных (проверить портфель из 1 бумаги и сбалансированный портфель). | • Collect and analyze real-world broker statements (T-Bank, Sber, VTB) in Excel and PDF formats. • Create two reference benchmark portfolio datasets: Dataset A (highly concentrated) and Dataset B (well-diversified). • Provide Anastasia with baseline HHI and asset allocation calculation benchmarks for Rust test calibration. • Set up the foundation for a standalone FastAPI service (port 8001) for the future ML module. | • Передать команде спецификации API (FRONTEND_API.md, RUST_CORE_SPEC.md, QUANT_ML_SPEC.md). • Проверить локальную инфраструктуру бэкенда (uv, PostgreSQL, Redis, Celery). • Принять у Никиты инициализацию React-проекта с настроенным Tailwind по токенам Таи. • Принять у Анастасии рабочий каркас crates/aegis_core и успешный вызов maturin develop. • Согласовать с Дотуном формат эталонных датасетов А и Б. | Согласованный контур разработки: Активные спецификации, проверенное локальное окружение бэкенда (uv, Postgres, Redis) и принятые репозитории Никиты (React) и Анастасии (Rust).
Спринт 2 | Недели 3–4 | Тая (Дизайн): • Отрисовать Экран 2: верхний хедер, карточки метрик (Капитал AUM), пастельные бейджи риск-профилей и контрастную таблицу клиентов. • Разработать макет всплывающего Модального окна добавления нового клиента. Никита (Фронтенд): • Забрать у Таи готовый макет Экрана 1. • Полностью сверстать страницы /login и /login/2fa со строгой валидацией. • Написать логику хранения токенов в памяти/куках и Axios-интерцепторы для авторизации (SimpleJWT). | • Написать стресс-тест simulate_stress: найти бумагу с максимальным весом и посчитать убыток в рублях и % при падении цены на 15%. • Написать ребалансировку simulate_rebalance: перенести 20% из топ-бумаги в ОФЗ, рассчитать новый HHI и величину его снижения. • Добавить unit-тесты на крайние случаи: портфель только из 1 акции, портфель из одинаковых долей. | • Calculate reference mathematical scenarios for stress testing (-15% shock on top asset) and rebalancing into OFZ bonds under the current key rate. • Cross-validate scenario calculations with Anastasia’s unit tests to ensure mathematical consistency. • Prepare a dataset of noisy text rows from broker statements (typos, abbreviations, non-standard asset naming). • Finalize the target JSON output schema for the ML model (ticker, asset_type, quantity, price). | • Настроить CORS и заголовки безопасности для взаимодействия React SPA и Django API. • Принять у Никиты верстку Экрана 1 (Авторизация и 2FA). • Проверить сквозную авторизацию: получение JWT-токена, сохранение сессии и редирект в защищенный роут. • Проверить тесты Анастасии по сценарному моделированию (стресс-тест и ребалансировка). • Согласовать с Дотуном финальную JSON-схему ответа ML-парсера. | Работающий контур авторизации: Пользователь логинится через React SPA (Экран 1), получает JWT-токены от Django API и переходит в защищенную зону. В Figma полностью готов утвержденный макет Экрана 2 (Список клиентов).
Спринт 3 | Недели 5–6 | Тая (Дизайн): • Спроектировать Экран 3: двухколоночный аналитический терминал (AUM, HHI, дон-диаграмма, таблица позиций, карточки стресс-теста). Никита (Фронтенд): • Забрать у Таи макеты Экрана 2 (Список клиентов и модалка). • Сверстать страницу /clients с таблицей инвесторов, хедером и карточками KPI. • Реализовать верстку модального окна добавления клиента через shadcn/ui dialog. • Подключить реальные данные из API (GET/POST /api/v1/clients/). • Написать на клиенте в React логику поиска по ФИО и фильтрации инвесторов. | • Написать функцию calculate_risk_metrics, принимающую массив исторических цен Vec<f64> и безрисковую ставку risk_free_rate: f64. • Рассчитать дневные доходности, годовую волатильность и коэффициент Шарпа: Sharpe = (R_mean - Rf) / sigma_ann. • Рассчитать максимальную историческую просадку (Max Drawdown, mDD) от пика до локального минимума. • Сверить результаты тестов с эталонным расчетом в Python (цифры должны совпасть до 4-го знака). | • Prepare historical time-series pricing data for the MOEX Total Return Index (MCFTR) and blue-chip equities over a 1–3 year horizon. • Calculate reference benchmarks for annual volatility, Sharpe ratio, and Max Drawdown (MDD) to calibrate the Rust core. • Implement a baseline programmatic parser in FastAPI for tabular Excel and PDF extracts (pdfplumber, openpyxl). • Benchmark the accuracy of deterministic parsing and identify edge cases across complex broker layouts. | • Принять у Никиты верстку Экрана 2 (страница инвесторов /clients и модалка создания). • Проверить сквозную работу с базой: создание клиента, вывод таблицы и клиентский поиск. • Синхронизировать Дотуна и Анастасию по эталонным котировкам для расчета волатильности и Шарпа. • Обеспечить стабильность эндпоинтов /api/v1/portfolio/summary/, /upload/ и /simulate/ на бэкенде. | Работающий кабинет советника (Экран 2): Пользователь видит реальную таблицу инвесторов из PostgreSQL, добавляет клиентов через валидируемую модалку и выполняет поиск. В Figma готов утвержденный макет Экрана 3 (Portfolio X-Ray).
Спринт 4 | Недели 7–8 | Тая (Дизайн): • Связать все экраны в Figma в единый кликабельный интерактивный прототип для демонстрации на питчах. • Помощь Никите: проведение Pixel Perfect ревью верстки аналитического терминала. Никита (Фронтенд): • Забрать у Таи чистовой макет Экрана 3. • Сверстать двухколоночный аналитический терминал портфеля на динамическом роуте /clients/:id/terminal. • Реализовать зону Drag-and-Drop для загрузки файлов отчетов (.xlsx, .pdf, .csv). • Интегрировать библиотеку Recharts (Donut-диаграмма аллокации активов по классам). • Подключить интерактивные карточки стресс-теста (-15%) и ребалансировки в ОФЗ к эндпоинтам бэкенда. | • Убрать из кода все вызовы .unwrap() и .expect() — перевод ядра на Result<T, AegisCoreError>. • Добавить проверки деления на ноль, пустых срезов и некорректных чисел (.is_finite()). • Устранить все замечания линтера cargo clippy. • Дописать тесты в cargo test, доведя покрытие кода до >= 90%. Код защищен от panic! внутри FFI. | • Integrate a lightweight local model (Qwen-2.5-0.5B-Instruct in GGUF format via llama-cpp-python). • Prompt/configure the model to extract and normalize portfolio positions from noisy, unstructured text fragments. • Enforce strict Structured Outputs matching the predefined Pydantic JSON schema. • Benchmark CPU inference latency and extraction accuracy: target response time <= 2.0 seconds, accuracy >= 95%. | • Принять у Никиты верстку Экрана 3 (аналитический терминал /clients/:id/terminal, Recharts, Drag-and-Drop). • Провести аудит безопасности ядра: контроль Zero-Panic в коде Анастасии, права доступа (RBAC) в Django. • Протестировать устойчивость сервиса Дотуна на поврежденных отчетах брокеров. • Провести ревизию индексов базы данных для ускорения выборок клиентов и портфелей. • Настроить генерацию PDF-меморандума аудита по кнопке из терминала. | Работающий аналитический терминал (Экран 3): Советник открывает клиента, видит AUM, HHI, круговую диаграмму аллокации, загружает брокерский отчет и моделирует стресс-тест в реальном времени с выводом метрик.
Спринт 5 | Недели 9–10 | Тая (Дизайн): • Провести финальное дизайн-ревью собранного приложения, составить баг-репорт по UX. • Подготовить графические ассеты и UI-кит для презентации на финальной защите интенсива. Никита (Фронтенд): • Доверстать дизайн-заглушки (Empty States) для пустых состояний (нет клиентов, нет активов). • Подключить систему всплывающих уведомлений sonner (Toast) для отображения ошибок сети и валидации файлов. • Добавить индикаторы загрузки (скелетоны и спиннеры) на время расчетов. • Сдать чистый, готовый к деплою репозиторий фронтенда (чистая сборка npm run build без ошибок TypeScript). | • Добавить к готовым функциям макросы PyO3 (#[pyfunction], #[pymodule]). • Настроить передачу данных между Python и Rust (прием списков позиций, возврат результатов с маппингом ошибок в PyValueError). • Написать проверочный скрипт на Python (test_core.py), вызывающий все функции через import aegis_core. • Зафиксировать в README.md точные команды для сборки модуля через Maturin. | • Package the ML service into an isolated Docker container exposing port 8001 with an automated healthcheck. • Write unit and integration test suites using pytest (endpoint /parse, JSON schema validation, malformed file handling). • Perform end-to-end quantitative validation: verify data pipeline consistency from raw statements through ML parsing to Rust core outputs. • Hand over the production-ready Dockerfile, docker-compose.ml.yml, and OpenAPI specification to the System Integrator. | • Забрать исходный код крэйта Анастасии, собрать модуль через uv run maturin develop. • Бесшовно переключить эндпоинты расчетов в Django с чистого Python на import aegis_core. • Подключить Docker-контейнер Дотуна (:8001) к общей сети docker-compose и связать с Celery. • Собрать продакшен-бандл фронтенда (npm run build) и настроить раздачу через Nginx. • Провести сквозное нагрузочное тестирование всей системы: от логина в UI до расчета и экспорта PDF. | Полный релиз системы Aegis Wealth: Расчетное ядро переведено на скомпилированный Rust (import aegis_core), ML-парсер подключен через Docker (:8001), фронтенд собран и раздается через Nginx, сквозной пайплайн полностью протестирован.

## Фронтенд и Дизайн (Тая, Никита)
🎨 Детальный конвейерный роадмап: Тая (Figma) ➔ Никита (React/TS)
Светлая дизайн-система T-Bank Light (#F5F6F8 / #FFFFFF / #2563EB) • Понедельная передача макетов в код на 10 недель
Спринт / Неделя | 🎨 Что делает Тая (Дизайн в Figma) | 💻 Что делает Никита (Фронтенд в коде) | 🤝 Точка синхронизации | Статус
Спринт 1 (Недели 1–2) | Старт UI Kit и Экран Auth: • Выбирает шрифты (Inter, JetBrains Mono). • Рисует дизайн-токены (цвета из ТЗ). • Верстает в Figma Экран Auth & 2FA. | Инициализация и окружение: • Изучает Swagger / docs/nikita/FRONTEND_API.md. • Разворачивает проект на Vite + TS + Tailwind CSS. • Подключает shadcn/ui, настраивает tailwind.config.js под токены Таи. | Конец 2-й недели: Тая сдает чистовой макет Auth & 2FA. У Никиты настроен каркас проекта, готов к верстке. | Запланировано
Спринт 2 (Недели 3–4) | Проектирование Dashboard (Экран 2): • Рисует карточки KPI и бейджи рисков (Зеленый/Желтый/Красный). • Верстает таблицу клиентов на Auto Layout. • Проектирует модалку добавления нового инвестора. | Верстка Auth & Сессии: • Кодит экраны /login и /login/2fa строго по макетам Таи. • Настраивает сессии SimpleJWT (access/refresh) и роутинг ProtectedRoute. • Тестирует связку с Django API по авторизации. | Конец 4-й недели: Никита сдал рабочий экран авторизации. Тая передала макеты Dashboard и таблицы клиентов. | Запланировано
Спринт 3 (Недели 5–6) | Проектирование Portfolio X-Ray (Экран 3): • Двухколоночная структура терминала. • Левая колонка: AUM, HHI, Donut Chart активов. • Правая колонка: стресс-тест (-15%) и блок ребалансировки. • Состояния hover/focus и Empty States. | Верстка Кабинета советника (Экран 2): • Верстает таблицу инвесторов и модалку создания через shadcn/ui dialog. • Подключает реальные данные из API (GET/POST /api/v1/clients/). • Реализует поиск по ФИО и клиентскую фильтрацию. | Конец 6-й недели: У Никиты полностью готов кабинет советника с реальной базой. Тая передает чистовой макет Экрана 3. | Запланировано
Спринт 4 (Недели 7–8) | Сборка прототипа и Pixel Perfect: • Настраивает кликабельные связи переходов в Figma для демонстрации. • Проводит Pixel Perfect ревью верстки аналитического терминала Никиты. • Готовит презентационные ассеты. | Кодинг терминала Portfolio X-Ray (Экран 3): • Верстает терминал портфеля на роуте /clients/:id/terminal. • Верстает зону Drag-and-Drop загрузки (.xlsx, .pdf, .csv). • Интегрирует графики Recharts (Donut) и карточки симуляций. | Конец 8-й недели: Главный аналитический функционал готов в дизайне и в коде на реальном REST API. | Запланировано
Спринт 5 (Недели 9–10) | Финальное UX-ревью и Питч-кит: • Тестирует готовый сервис со стороны пользователя. • Формирует баг-репорт по юзабилити. • Оформляет графику для финального демо-дня. | Полировка, Toasts и Сдача под ключ: • Подключает уведомления sonner (Toast) на ошибки сети и файлов. • Добавляет лоадеры и скелетоны. • Доверстывает Empty States по макетам Таи. • Оптимизирует прод-бандл (npm run build без ошибок TS). | Конец 10-й недели: 100% готовность фронтенда. В Figma — прототип, в Git — чистый релизный код SPA-терминала. | Запланировано

## Rust Core (Анастасия)
🦀 Роадмап разработки расчетного ядра Aegis Core (Rust / PyO3 / Maturin)
Поэтапный перенос математической логики с NumPy на нативный Rust без риска паники в FFI (10 недель)
Спринт / Период | Этап разработки | Задачи инженера Rust Core | Результат для проекта и интегратора | Критерии приемки | Статус
Спринт 1 (Недели 1–2) | База и линейная математика | • Настройка проекта crates/aegis_core/, Cargo.toml, serde. • Описание структуры PositionInput со всеми полями. • Реализация calculate_hhi (HHI = sum(w^2) в диапазоне 0..10 000). • Реализация calculate_allocation (доли 0.0..1.0). • Написание unit-тестов в cargo test по датасетам Дотуна. | Базовая математика запущена на чистом Rust. Разработчик осваивается с синтаксисом и тестами без стресса от Python C-API. | • cargo test проходит успешно. • HHI на портфеле из 1 бумаги = 10 000, на 10 равных = 1 000. • Отсутствие panic! на пустом портфеле. | Запланировано
Спринт 2 (Недели 3–4) | Сценарное моделирование | • Реализация simulate_stress: поиск топ-бумаги и расчет убытка (руб. и %) при падении на 15%. • Реализация simulate_rebalance: перевод 20% из топ-бумаги в ОФЗ под ставку ЦБ, пересчет HHI и фиксация дельты. • Unit-тесты на крайние случаи (1 бумага, равные доли). | Сценарный блок готов на чистом Rust. Цифры проверены на совпадение с эталонными расчетами Дотуна. | • Тесты стресс-теста и ребалансировки совпадают с эталоном Дотуна. • Корректная обработка нулевых весов. | Запланировано
Спринт 3 (Недели 5–6) | Метрики риска и котировки | • Функция calculate_risk_metrics(prices: Vec<f64>, risk_free_rate: f64). • Расчет дневных доходностей, годовой волатильности и коэффициента Шарпа: Sharpe = (R_mean - Rf) / sigma_ann. • Расчет максимальной исторической просадки (Max Drawdown, mDD). • Сверка результатов с эталоном NumPy Дотуна до 4-го знака. | Вся финансовая математика полностью написана на Rust и верифицирована на исторических рядах МосБиржи (MCFTR). | • 100% совпадение по волатильности и Шарпу с эталоном Python. • mDD рассчитывается как знаковая отрицательная величина. | Запланировано
Спринт 4 (Недели 7–8) | Отказоустойчивость Zero-Panic | • Полный отказ от .unwrap() и .expect() — переход на Result<T, AegisCoreError>. • Проверка деления на ноль, пустых срезов и некорректных чисел (.is_finite()). • Устранение всех замечаний линтера cargo clippy. • Доведение покрытия тестами в cargo test до >= 90%. | Ядро гарантированно защищено от крашей и утечек памяти. Код безопасен для исполнения внутри воркеров Celery/Gunicorn. | • Покрытие cargo test >= 90%. • 0 замечаний cargo clippy. • Ни один тест не вызывает panic!. | Запланировано
Спринт 5 (Недели 9–10) | PyO3 биндинги и сборка | • Подключение макросов #[pyfunction] и #[pymodule]. • Настройка маппинга ошибок AegisCoreError в нативные исключения PyValueError. • Написание проверочного скрипта test_core.py для вызова через import aegis_core. • Фиксация команд сборки модуля через maturin develop / build в README.md. | Автономная скомпилированная библиотека aegis_core (.so/.pyd). Интегратор бесшовно подключает её в engine_adapter.py Django. | • import aegis_core успешно работает в виртуальном окружении uv. • Скорость расчета 10k позиций < 5 мс. | Запланировано

## Quant & ML (Дотун)
📈 Роадмап Quant Finance & Smart Ingestion AI (MSc Dotun)
Эталонные датасеты, валидация риск-метрик и микросервис локальной нейросети SLM (10 недель)
Спринт / Период | Направление | Задачи инженера (Quant / ML) | Артефакт поставки | SLA и ограничения | Статус
Спринт 1 (Недели 1–2) | Аналитика и датасеты | • Сбор и анализ реальных брокерских отчетов (Т-Банк, Сбер, ВТБ) в Excel и PDF. • Формирование двух эталонных датасетов: Датасет А (концентрированный) и Датасет Б (диверсифицированный). • Передача Анастасии эталонных расчетов HHI и аллокации для калибровки тестов Rust. • Развертывание базового каркаса сервиса на FastAPI (порт 8001). | Датасеты А и Б (JSON) + репозиторий FastAPI сервиса с эндпоинтом /health. | • Источник котировок: MOEX ISS API / moexalgo. • Совместимость с Pydantic PositionDTO. | Запланировано
Спринт 2 (Недели 3–4) | Симуляции и схема данных | • Расчет эталонных сценариев шоков (-15% на топ-бумагу) и ребалансировки в ОФЗ под ставку ЦБ. • Сверка расчетов симуляций с unit-тестами Анастасии (числа сходятся). • Подготовка датасета неструктурированных строк из брокерских отчетов (опечатки, сокращения). • Зафиксировать финальную JSON-схему ответа ML-модели (ticker, asset_type, quantity, price). | Jupyter Notebook с калибровкой шоков + спецификация JSON-схемы парсера. | • 100% совпадение математики симуляций с тестами Rust-ядра. • Схема согласована с Django DTO. | Запланировано
Спринт 3 (Недели 5–6) | Квант-метрики и парсер | • Подготовка исторических рядов цен по индексу МосБиржи (MCFTR) и голубым фишкам за 1–3 года. • Расчет эталонных значений волатильности, коэффициента Шарпа и просадки (mDD) для проверки Rust-ядра. • Реализация базового алгоритмического парсера таблиц в FastAPI (pdfplumber, openpyxl). • Оценка точности детерминированного парсинга и фиксация краевых случаев. | Ряды котировок MCFTR (CSV/Parquet) + рабочий базовый парсер таблиц в FastAPI. | • Точность базового парсинга табличных отчетов >= 90%. • Эталонные формулы переданы Анастасии. | Запланировано
Спринт 4 (Недели 7–8) | Локальная нейросеть SLM | • Подключение компактной локальной модели Qwen-2.5-0.5B-Instruct в формате GGUF через llama-cpp-python. • Настройка модели на извлечение позиций из «грязных» текстовых фрагментов отчетов. • Реализация гарантированного вывода в формате JSON по Pydantic-схеме (Structured Outputs). • Замеры скорости и точности на CPU. | Интегрированная SLM модель в FastAPI с эндпоинтом POST /api/v1/extract-positions. | • RAM: <= 3.0 GB на пике нагрузки. • Latency на CPU: <= 2.0 сек на фрагмент. • Точность извлечения >= 95%. | Запланировано
Спринт 5 (Недели 9–10) | Docker и сквозная валидация | • Упаковка сервиса в автономный Docker-контейнер (порт 8001). • Написание автотестов на pytest (эндпоинт /parse, валидация схемы, поврежденные файлы). • Сквозная валидация пайплайна: от сырого отчета через ML-парсер в Rust-ядро. • Передача Dockerfile, docker-compose.ml.yml и OpenAPI спецификации системному интегратору. | Готовый Docker-образ сервиса + тестовый отчет сквозной валидации + OpenAPI документация. | • 100% успешный прогон автотестов pytest. • Сервис бесшовно подключается к общей сети docker-compose. | Запланировано